海南省财政支出项目绩效自评报告

（海南省好校长好教师培训工程）

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体、项目资金及主要内容

为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》、《国务院关于加强教师队伍建设的意见》（国发〔2012〕41号）《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》精神，根据海南省教育厅关于印发《海南省中小学“好校长、好教师”培养工程（2015-2020年）实施方案》的通知（琼教师〔2015〕13号）、《海南省教育厅关于下达2020年海南省中小学“好校长、好教师”培养工程项目任务清单的通知》要求，加强海南省中学教师队伍建设，建立健全校长、教师专业成长梯队，坚持培养培训与使用相结合，充分发挥优秀校长、教师的示范、引领、辐射作用,实施2020年海南省中小学“好校长、好教师”培养工程项目。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1.校长培训绩效目标

通过培训，提升校长理想信念，提高道德素养，了解校长专业职责，造就一支品德高尚、业务精湛、治校有方、人民满意的专家型中学校长队伍，探索建立“省级骨干校长—名校长”的高层次管理人才专业发展机制，发挥优秀校长的示范引领作用，促进我省中学校长队伍整体素质的不断提高。

2.教师培训绩效目标

通过培训，进一步开阔专业视野，提升学员师德素养和专业能力，提升成员的反思意识和创新能力，搭建学员交流平台，构建学习共同体，发挥优秀教师在教育教学、教研教改、教师培训方面的示范、引领、辐射作用，打造一批师德高尚、理念先进、教学风格鲜明、教育科研能力突出、教育艺术精湛的优秀教师队伍。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

项目由海南省教育厅下达，根据《海南省教育厅关于下达2021年海南省中小学“好校长、好教师”培养工程项目任务清单的通知》的要求，继续教育学院组织有关专家对项目进行研究、论证及调研，制定了项目申报书及实施方案，报送给海南省教育研究培训院，由该院组织专家对申报书进行评审，我学院再根据评审结果对项目实施方案进行修改完善并实施项目。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

本项目系财政全额拨款项目，项目经费总额5106800.00元，全部由省财政拨款，经费到位及时。

- 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

项目经费全部用于项目的实施，包括项目的前期准备、调研，以及项目实施过程中的培训费（包括师资费、劳务费、差旅费、住宿费、交通费、培训费、场地费、图书资料费、招标费、保险费、邮寄费等）。项目经费总额5106800元、培训校长430人、教师1915人。项目严格按照要求制定项目预算，并严格按照预算支出，没有超预算支出或非预算项目支出。截止2021年12月31日，经费支出率95.77%。具体的预算、支出与使用说明见下表：

| 序号 | 子项目名称 | 预算数（元） | 支出数（元） | 执行进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中学校长任职资格培训（80人，集中培训15天、网络研修180学时） | 523200 | 510674.96 | 97.60% |
| 2 | 中学省级骨干校长提高培训（30人，省内集中培训7天） | 84000 | 75616.84 | 90.02% |
| 3 | 中学卓越校长工作室项目（10个工作室） | 650000 | 649826 | 99.97% |
| 4 | 中学卓越（领航）教师工作室项目（30个，其中2个教育部领航教师工作室、中学卓越班主任工作室5个） | 1650000 | 1646278 | 99.77% |
| 5 | 中学英语骨干教师提高培训（40人，省外集中培训7天） | 154000 | 153225 | 99.50% |
| 6 | 海南省高中生涯教育教师能力提升专题培训（200人） | 320000 | 190241.88 | 59.45% |
| 7 | 教师教育改革与创新试验区教师综合能力提升培训(300人） | 360000 | 327167 | 90.88% |
| 8 | 海南省中小学英语教师新加坡研修人员工作站（2018年度、2019年度各1个站） | 120000 | 120000 | 100% |
|  | 合 计 | 3861200 | 3673029.68 |  |
|  | 资金使用平均率 |  |  | 95.13% |

- 项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

项目预算与支出的标准严格按照《海南省财政厅、中共海南省委组织部、海南省人力资源和社会保障厅<关于印发海南省直机关培训费管理办法>》（琼财行【2017】442号）文中的相关规定和标准来执行。为保证项目资金科学规范使用，学校下发的《海南师范大学财务报账制度汇编》，对项目经费的立项、审批、报销都做出了详细的规定。在预算立项环节，科学、合理编制预算，经学校财务处、审计处等部门的核查与审计后方能立项实施。在经费支出时，实行层级严格审批制度，每一份报销单都经过包括经手人做账、分管领导审核、院领导审批、学校审计、财务复核、分管校领导签批等程序，合格才能报销。从而保证项目资金支出的规范、合理。

经自查，资金管理、费用支出等制度健全，并严格执行，会计核算规范。项目资金不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

根据《海南省教育厅关于下达2021年海南省中小学“好校长、好教师”培养工程项目任务清单的通知》的要求，我学院组织有关专家对项目进行研究、论证及调研，制定了项目申报书及实施方案，报送给海南省教育研究培训院，由该院组织专家对申报书进行评审，我学院再根据评审结果对项目实施方案进行修改、完善。

其中有部分项目需要组织参训校长、教师赴省外培训。为进一步规范培训项目的组织及实施，充分利用社会资源，提高培训质量，继续教育学院将赴省外培训项目向社会进行邀标，经过发布邀标公告、递交邀标文件、资质审核、评标、公示等程序，最后确定由以下几家机构负责该部分培训的组织管理工作（见下表）：

| 包号 | 名称 | 中标单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 海南省中学校长任职资格培训项目网络研修、省外跟岗培训 | 北京百年树人远程教育有限公司 |
| 2 | 中学卓越校长工作室省外集中培训 | 海南省知行教育科学研究院 |
| 3 | 中学英语骨干教师提高培训 | 海南京海阳光教育科技有限公司 |

- 项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

我学院制定了《中学校长教师培训项目管理制度》，严格按照管理制度以及项目的实施方案开展培训，严格做好培训过程中的考勤、日志、作业等管理，保证培训质量。

所有项目预算与支出的标准严格按照《海南省财政厅、中共海南省委组织部、海南省人力资源和社会保障厅<关于印发海南省直机关培训费管理办法>》（琼财行【2017】442号）文中的相关规定和标准来执行。校内报帐流程严格依据学校下发的《海南师范大学财务报账制度汇编》，科学、合理编制预算，经学校财务处、审计处等部门的核查与审计后立项实施，所有报销单据亦严格根据学校财务制度经财务、审计等部门核查审计、承办单位领导、学校主管领导签字认可后方可进行。

对于招标或委托培训项目，我学院与中标（委托）机构分别签订了项目协议书，项目结束后15个工作日内，根据实际培训人数、天数计算总费用并支付。学院对整个委托培训过程全程进行严格监控管理，委托费用按实际培训人数和天数支付，无浪费，无违规。

由继续教育学院直接承办的各项目培训，均按既定培训方案严格进行，在经费支出时，实行层级严格审批制度，每一份报销单都经过包括经手人做账、分管领导审核、院领导审批、学校审计、财务复核、分管校领导签批等程序，合格才能报销。保证项目资金支出的规范、合理。

所有资金管理、费用支出等制度健全，并严格执行，会计核算规范。项目资金不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

省内集中培训严格按400元/人/天进行，省外培训则按380-550元/人/天进行，严格按照《通知》所规定的标准执行。

（2）项目成本（预算）节约情况

由于校内无法提供适合培训食、宿条件，所以将培训安排在学校周边的酒店。为节省经费开支，我院通过组织公开招标来确定性价比较高的酒店，同时，在满足培训需要的前提下，尽量从中标酒店中选择经济实惠的酒店安排学员食、宿及场地，每餐之前都确认实际用餐人数，既避免了浪费也节省了部分培训经费。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

受新冠疫情的影响，今年项目开始实施时间比往年晚，除了中学省级教师和省级学科带头人因为没有遴选出来而没有实施培训以外，其他项目仍然按预先制定的计划和进度完成了所有的培训活动。

（2）项目完成质量

培训前期开展详细的调研分析，精准把握培训需要；聘请省内外优秀的高校专家、一线优秀中小学校长及教师、优秀教研员担任授课教师，保证课堂培训效果；加强培训的考核，督促学员按要求完成培训作业；培训期间做好个性化服务，做好学员的食宿安排、交通安排及生活安排；训后组织专家开展跟踪指导，帮助学员内化学习知识和技能，提高教育教学水平。经调研，学员对培训课程的安排、师资力量、管理及服务、食宿安排等方面的满意度都达到90%以上。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

所有项目都按照项目方案开展，培训时间（学时）100%完成，培训内容严格按照审定的方案设置。所有参训学员都能够按照培训要求完成了培训任务，取得了培训合格证。

（2）项目实施对经济和社会的影响

为高质量推动我省校长教师队伍建设，为海南自贸港建设提供智力支持，按照2021年省政府工作报告关于“引进和培养好校长好教师5000名以上”的要求，我省继续实施海南省中小学“好校长、好教师”培养工程，并根据校长、教师成长成才规律和不同阶段需求，搭建“好校长、好教师”专业成长梯队，2021年度按计划对中学校长、教师展开省级示范性培训。

我院根据培训对象的特殊性，精心设计培训实施方案，充分利用省内外优质培训资源组织高质量的培训活动：组织学员到省外开展集中研修、高端访学及交流；设立校长、教师工作室，发挥其示范引领作用，帮扶农村薄弱学校的发展。

该项目在促进校长教师专业发展的同时，更大发挥示范引领作用。并通过搭建本市县卓越校长、卓越教师工作室等方式，支持校长教师发挥示范引领作用，实现优秀教育人才“引得来，留得住，用得好”的目标，为海南自贸港建设创造一流营商环境。

4. 项目的可持续性分析

为加快我省基础教育供给侧结构性改革步伐，落实好教育优先发展战略和人才强省战略，海南省教育厅从2015年开始实施“好校长好教师”培训工程，被省委、省政府列为重点工程或为民办实事项目。通过建立健全校长、教师专业成长梯队，坚持培养培训与使用相结合，充分发挥优秀校长、教师的示范、引领、辐射作用。该项目必将长期作为省政府、省教育厅教师培养工程重点项目，将在有关政策、资金等方面给予重点支持。

- （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2021－2023年中学省级骨干教师培训（450人，集中培训5天、网络研修80学时）、2021-2023年中学省级学科带头人培训（90人，省内集中培训6天，网络研修80学时），这两个项目由于省教育厅未将中学省级骨干教师、中学省级学科带头人遴选出来，因没有培训对象，所以没有实施。

其它项目都完成了培训目标。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

作为服务于海南基础教育，打造品德高尚、专业基础扎实、教育教学能力和自我发展能力强的省级骨干教师队伍的教师培训项目，该项目的平稳、顺利实施得益于海南省委、省政府经济上大力资助、政策上重点倾斜；得益于学校精心统筹，并充分发挥在教师教育方面的专业和师资优势；更得益于政府主导、大学主体以及社会培训机构资源的充分利用等多方协作的机制保障。项目受益面为全省中学校长、教师，受到了全省中学校长教师的极大欢迎，也丰富了海南师范大学培养培训一体化的培养经验。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.主要做法及经验

（1）认真调研，精心设计

培训前，我们通过网络问卷、现场座谈、市县反馈调研的方式，针对这一群体参训校长和老师进行了需求调研。在对培训对象进行个人基本信息收集的基础上，全面了解参训教师希望的培训内容、希望提高的专业能力、迫切需要解决的问题、感兴趣的师资队伍和培训方式等信息进行了深入的了解，建立教师的个人化的实然需求信息库，关注个体差异，并注重分析培训群体，求同存异。以此为基础，结合各子项目的应然需求，科学制定培训的主题和目标、设计课程内容。

（2）科学管理，人文服务

由于培训管理涉及学员学习、生活的方方面面，我们根据多年培训工作经验，形成了一套成熟的管理模式，重点抓计划、教学、实践、生活等几个重要环节进行管理，条分缕析，科学高效。建章立制，明确培训纪律，使培训管理工作更加具体化。组建班委，落实各班委名单，与每班的班委时时保持联系，及时了解各班的学习进展、学员思想动态、班级活动情况。

以人为本，温情服务。学员报到前，短信告知学员具体的报到地址，天气情况，注意事项等。培训中，不时提醒学员注意上课时间、地点等。培训期间，我们创建QQ群、微信群，及时传达、交流学习生活讯息。我们多次召开班委、学员座谈会，认真听取学员所反映的问题和意见，及时改进服务工作，实现服务改进动态化、即时化，努力为学员创造一个良好的学习和生活环境。高度关注学员对培训课程安排的意见和建议，并做出及时回应，采取适当措施加以调整，把课程实施过程作为一个调适与创生的过程，满足学员的学习需求，从而确保培训的实效性。

（3）主题式培训有效提升校长、教师专业发展水平

所有子项目聚焦于本项目培训方案所定主题，通过主题式专题讲座、主题现场研讨、主题式跟岗研修、主题式网络研修、主题式指导帮扶，做到“学、做、研”逐步深化，有效提升学校管理能力及课堂教学质量，提高个人专业素养。

（4）秉持培训和使用相结合的原则，发挥学员的“双主体”作用

学员既是学习的主体，又是区域辐射的主体。学员都是省外引进的优秀校长、教师，为中学校长、教师队伍中的佼佼者，一些校长、教师成为省级骨干校长、省级学科带头人或省级骨干教师，一些校长、教师成为中学卓越校长工作室主持人、中学卓越教师工作室主持人，他们在培训中通过送课、送教、送讲座、师带徒、帮扶薄弱校等方式，发挥他们在本地区在办学治校、教学教研、教师培训等方面的示范引领作用。

2.存在问题和建议

（1）训后跟踪指导有待加强。培训活动结束之后，应开展训后跟踪指导，了解学员对培训的收获、意见或建议，帮助学员解决实践应用中遇到的问题及困难。但是项目的资金、时间安排并没有考虑到训后跟踪指导这个环节。

（2）应加强培训资源的共建、共享。培训资源既要借助省外的优质资源，也要注重开发省内的优秀资源，充分挖掘本省、区域内符合我省或当地实际情况的培训资源，加强资源的共享及人员的交流学习，提升培训的针对性和实效性。