海南省财政支出项目绩效自评报告

— 2021年度教育发展专项资金：海南省普通高校“双一流”建设项目

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 海南师范大学本级 的项目 2021年度教育发展专项资金（海南省普通高校“双一流”建设项目）

主管部门为省教育厅

项目负责人为：熊志忠

联系电话：13952206706

项目概述如下：

2021年，经过学校推荐、教育厅遴选，我校马克思主义理论、中国语言文学、化学、生态学等4个学科被教育厅批准为A类海南省特色重点学科，教育学、心理学、体育学、数学、物理学、地理学、工商管理、设计学等8个学科被批准为B类海南省特色重点学科，建设周期为5年，即2021年至2025年。根据《海南省特色重点学科建设方案（2021-2025）》（琼教高[2021]147号）要求，建设期内，海南省教育厅将给予我校12个省级特色重点学科经费支持。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

通过项目建设，提高我校12个省级特色重点学科师资队伍、人才培养、科学科研和社会服务条件，使学校整体实力及服务地方经济社会发展的能力得到提升。

- 项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

2021年度教育发展专项资金—海南省普通高校“双一流”建设项目省财政资金共计1000万元，2021年，项目资金到位率达100%。截止2021年12月31日，实际支出经费共计906.18万元，结余93.82万元，支出率为90.62%。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数10000000元，资金总额-全年预算数10000000元，

财政资金-年初预算数10000000元财政资金-全年预算数10000000元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数9061831.4元，资金总额-执行率90.62%

其中：

财政资金-全年执行数9061831.4元，财政资金-执行率90.62%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0

- 项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

在项目实施过程中，各学科严格按照省财政项目支出预算管理办法、《海南省普通高等学校省级特色重点学科建设管理办法（修订稿）》、《海南师范大学学科资金管理办法》《海南省特色重点学科建设方案（2021-2025）》、财务管理制度和审计管理制度执行。为合理规范学科经费使用用途，提高经费使用效益，学科经费预算要经过院学术委员会审核论证，资金管理情况较好。

三、项目组织实施情况

根据学校“十四五”规划制定的主要目标，会同相关部门给12个省级重点学科分别设定18个核心建设目标，制定《第五轮省级特色重点学科建设目标量化下达表》，12个省级特色重点学科与海南省教育厅签订《海南省普通高等学校省级特色重点学科目标建设计划任务书》；针对目前学校学科建设中存在的问题、困惑、障碍等，为加强过程督促，制定了《海南师范大学省级特色重点学科补充管理考核办法》，每年年底考核12个省级重点学科年度目标完成情况；切实遵守专款专用原则，落实项目建设责任制，实施项目“全程化”管理。每个季度根据《项目绩效目标跟踪分析表》的指标要点，较好的完成了各项要求，并如期填报《项目绩效目标跟踪分析表》。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

截止2021年底，我校12个省级特色重点学科在师资队伍、人才培养、科学科研和社会服务条件方面得到显著提高。我校教育学、马克思主义理论、设计学、中国语言文学、生态学等5个学科入选软科中国最好学科排名，教育学学科排名层次为前20%（29名），马克思主义理论、设计学等2个学科排名位次大幅提升；首次同时获得2个国家社会科学基金重点项目（全省仅3个），分别在《Science》《Nature》杂志发表文章，取得历史性突破；荣获2021年第六届全国教育科学研究优秀成果奖三等奖，获奖总数位列全国高校第32位；2个教育部重点实验室动态评估均获“良好”，“数据科学与智慧教育”教育部重点实验室已完成验收准备工作，海南教育改革与发展研究院”成功入选省首批重点新型智库等。项目整体完成情况良好。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

自项目资金到位后，我校便立即着手推动项目的实施，项目在执行中，人才引进、人才培养，科研研究、学术交流、社会服务等各个方面有了很大的进展，科研条件与设施有了根本性改善。项目绩效目标已全部完成，资金支出率达到90.62%。。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

为体现能上能下用人导向，后续将进一步规范学科带头人的动态调整机制，完善一级学科带头人调整和二级学科方向带头人备案制度。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验及做法：前期的准备工作对于项目的实施至关重要。本项目能够顺利完成，最重要的就是前期的准备工作较早并且细致。2020年12月底，学校即完成项目经费预算工作，我校财务处、科研管理与学科建设处在项目实施的前期，针对项目实施过程中会遇到的问题进行剖析，找出问题的关键，并在实施之前充分论证找出问题的解决之道，以保证项目在实施过程中畅通无阻。在项目实施中加强监管，加强与12个省级特色重点学科的沟通协调也是项目顺利进行的关键。

存在的问题：无

建议：无