海南省财政支出项目绩效自评报告

—教育发展专项资金－海南省乡村小学教师定向培养计划项目

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 海南师范大学本级

主管部门为省教育厅

项目负责人为：梁广

联系电话：13078901391

项目概述如下：

项目概述如下：

根据《海南省乡村教师支持计划（2015-2020）实施办法》，省级建立统筹规划、统一选拔的义务教育阶段中小学新任教师补充机制。实施海南省乡村教师“县来乡去”定向培养计划，自2016年至2020年，在海南师范大学每年定向培养约200名乡村小学教师。学生在校学习期间免除学费、住宿费，补助生活费，所需经费由省财政负担，毕业后回生源地市县的乡村学校和乡镇中心幼儿园任教，服务期不少于5年。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

本项目投资预算总额947万元，教育发展专项资金947万元，全部用于缴纳项目学生的学费、住宿费及发放10个月的生活补助。

2021年，学校按照省教育厅要求，旨在继续拓宽我省乡村小学教师补充来源渠道，提升了新教师学历层次，解决边远、贫困地区学校乡村教师缺乏和学科结构矛盾等问题，促进义务教育均衡发展。继续招收定向培养乡村小学教师145名，同时开展地方优师专项定向培养计划，共招收55名项目学生。

当年年度目标完成情况：

截止2021年9月，该项目2022级新生共录取报名200名，2018-2022级在校学生798名，共在校人数学生998人。

截止2021年11月，2017级项目学生顺利毕业197名（因身体原因转专业学生2名,1名延期毕业），2016级延期毕业4名，项目整体完成情况良好。

二、项目决策和资金使用管理情况

该项目2021年拨款947万元，全部用于海南省乡村小学教师定向培养计划。项目决策目标明确，依据相关的政策法规，程序透明。在管理中，资金到位率高，使用清晰，财务管理规范，有一定的管理监管机制。学生100%到位，在校表现情况良好，对项目满意度高，预计未来对海南省基础教育有较大范围的贡献，可持续影响力强。

2021年，项目资金率达100%，学生报到入档后，根据省政府印发的《海南省乡村教师支持计划（2015-2020）实施办法》的要求，除2021级108个名学生住宿费应经费不足还未缴纳外，学校已正常缴纳了797名学生的学费和689名学生住宿费，并全额发放项目学生生活补助。到2021年5月份止，除转、休学学生的费用未发放，学生的住宿费按实际住宿标准扣除后有所剩余外，项目资金使用率达99.65%。

三、项目组织实施情况

2021年9月，2021级海南省乡村小学教师定向培养计划暨地方优师专项定向培养计划的200名乡村小学教师入校后，项目继续正常运行。每个季度，根据《项目绩效目标跟踪分析表》的指标要点，较好的完成了各项要求，并如期填报《项目绩效目标跟踪分析表》。

四、项目绩效情况

该项目绩效完成情况99.65%，成本控制和节约措施良好。项目按时按量完成，基本全部完成。比对《海南省乡村小学教师定向培养计划申报表》，项目如期完成了产出指标（培养小学教师人数完成率）和成效指标（学生报到率），学生入学后，学生在学院的指导下，认真完成学业要求，积极参加各类活动，2020-2021届毕业生在就业过程中，绝大多数学生得到了市县教育局和学校的肯定，预计到2022年7月，2018级98%的项目学生将顺利毕业后，再次解决海南省边远、贫困地区学校乡村教师缺乏和学科结构矛盾等问题，促进义务教育均衡发展。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

学校将继续按照教育部及我省教育厅的要求，招生培养该项目学生，对参加普通高考报名项目的学生开展选拔及入校培养工作，为我省培养出高质量高素质的乡村小学教师。

（二）主要经验及做法、存在的问题和建议

该项目主依据载体为高考招生，对学生选拔面试、入校档案排查及身体健康检查有较大的要求，因此，面试工作形成了专门的领导小组，本着对项目负责的原则，对学生家庭住址和定向培养市县匹配进行了严格的比对，排查入学档案。同时，学生入学后，进行了身体健康检查，对身体条件不符合的同学，进行了及时的休学处理，安抚学生情绪，学生对该项目反响良好。

因我校住宿安排的调整，2021年年初经费预算时未能充分整合住宿费用，导致2021级108名项目学生住宿费未按时上缴，将在2022年统一进行抵扣。针对这一情况，将在今后的经费统筹预算过程中，进行认真调研，同时及时和相关部门进行沟通，避免该现象的再次出现。