海南省财政支出项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 海南师范大学本级 的项目 15#—17#学生公寓属于部门项目

主管部门为省教育厅

项目负责人为：朱军华

联系电话：18689882666

项目概述如下：为了解决桂林洋校区学生公寓不足的问题，完善学校基础设施建设，促进学校教育事业持续发展。

2018年2月8日海南省发展和改革委员会批准项目的可行性研究报告【琼发改审批函（2018）267号】，2018年3月30日，海南省发展和改革委员会关于重新批复海南师范大学桂林洋校区二期建设项目建议书的函【琼发改审批函（2018）568号】，2019年2月21日海南省发展和改革委员会批准项目的初步设计及概算【琼发改审批函（2019）373号】，批复总投资为16757万元。2020年11月项目正式开工。2021年12月竣工。

项目总建筑面积为34720m2。拟建4栋7层学生公寓（一层架空），每栋学生公寓8660.00m2，共34640.00m2（架空层建筑面积为4960m2），公寓楼主要布置学生寝室、管理用房、辅导员室、洗衣房、生活间、直饮水机房、卫生工作间；拟建1栋值班室，建筑面积为20m2；拟建1栋会客室，建筑面积为40m2；拟建1栋垃圾房，建筑面积为20m2。同时配套建设相应的室外给排水、电气、道路、绿化、挡土墙、围墙等基础设施工程。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：项目产出:完成宿舍744间，满足2976位学生的住宿需求。

2021年年度目标是项目产出:完成宿舍744间，满足2976位学生的住宿需求。

当年年度目标完成情况：完成宿舍744间，满足2976位学生的住宿需求。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

2014年，为了解决桂林洋校区学生公寓不足的问题，完善学校基础设施建设，促进学校教育事业持续发展。我校决定启动15#-17#学生公寓建设项目，根据学校总体建设规划，经学校会议审议通过后，报送省教育厅备案；明确项目建设意图，组织编制项目建议书；2014年1月，海南省发展和改革委员会批准项目建议书（琼发改审批【2014】208号），后因各种原因，项目被延误。2018年我校重新启动15#-17#学生公寓建设项目，组织编制设计方案和可行性研究报告，经校长办公会或校党委会审议通过后报省教育厅和发改部门审批，2018年2月8日海南省发展和改革委员会批准项目的可行性研究报告【琼发改审批函（2018）267号】，2018年3月30日，海南省发展和改革委员会关于重新批复海南师范大学桂林洋校区二期建设项目建议书的函【琼发改审批函（2018）568号】，2019年2月21日海南省发展和改革委员会批准项目的初步设计及概算【琼发改审批函（2019）373号】，批复总投资为16757万元。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数60000000元，

财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数60000000元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数59956240元，资金总额-执行率99.93%元

其中：

财政资金-全年执行数59956240元，财政资金-执行率99.93%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

1、严格遵守财务部《高等学校会计制度》、《基本建设财务管理规定》、《海南师范大学财务管理规定》等有关规定，做好基建财务管理工作，做到基建单独建账，建设项目单独核算，建设资金转款专用，确保建设资金的安全。

# 2、项目资金到位后，我校根据项目的管理要求，按预算执行，推进项目建设工作。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

根据我校编制的建设项目招投标及建设管理项目办法，成立项目管理工作组开展项目建设管理工作。组织各参建单位做好工程建设工作。

# 项目招投标情况:为了改善办学条件，2011年11月海南省发展和改革委员会批准我校建设桂林洋校区美术学院教学楼项目，经过前期准备工作，依据《海南省政府投资社会领域基本建设项目实行代管制暂行办法》的有关要求，我校桂林洋校区15#-17#学生公寓由海南省发控公共服务设施建设管理有限公司作为该项目建设的代管单位，负责项目建设的管理工作。根据招投标有关规定，于2020年9月7日，完成项目施工公开招投标工作，经评标委员会评定，中标价为14168.61万元，施工中标单位为海南海控中能建工程有限公司，中国能源建设集团湖南火电建设有限公司。

项目调整情况:项目没有调整。

# 完成验收情况:2021年12月，海南省发控公共服务设施建设管理有限公司组织勘察、设计、施工、监理、及我校等单位人员进行竣工验收，验收结果为合格。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

1、严格按照基本建设程序开展各项工作。按项目管理要求，我校正式完成了项目的可研、初步设计、概算审批工作。严格按照项目招投标管理办法，委托招标代理机构在省政务中心完成项目的施工图设计、施工、监理招标工作，办理了项目施工许可证手续，保证项目顺利实施。

2、认真执行国家法律法规，规范项目管理工作。

（1）加强制度建设。分别制定《海南师范大学建设工

程项目管理办法（试行）》、《海南师范大学建设项目日常监督管理办法（试行）》、《海南师范大学建设工程质量管理办法（试行）》、《海南师范大学建设工程项目实施审计暂行办法》等一系列管理规定，明确项目的建设项目招投标管理、项目设计管理、建设项目施工管理、建设项目资金管理、建设项目监督管理等方面职责问题。在项目建设管理各环节严格执行法律法规和学校规章制度，按规范有序开展各项工作。

（2）严格履行合同的签订程序。

3、加强项目沟通联系，进一步规范建设单位与代建单位海南省发控公共服务设施建设管理有限公司关系。规范项目监督机制，按照《海南师范大学建设项目日常监督管理办法（试行）》有关规定对项目建设招投标、资金使用、质量监控、进度控制等全方位进行监督，达到规范建设管理及提高投资效益的效果。

4、积极与财政部门联系，尽快落实项目的后续建设资

金。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

通过招标控制价进行控制

- 项目成本（预算）节约情况

根据学校要求建设项目，委托具有相应资质的单位实行项目跟踪审计，校审计部门全过程参与项目造价、签证管理工作。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目已经完成

- 项目完成质量

# 在项目建设过程中，需加强现场管理，按相关规定，对项目使用的重要材料，完成的分部工程，质量达到设计标准后方可下一道工序，相关责任落实到人，质量达到了设计要求标准。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目跟预期目标完成程度相吻合。

（２）项目实施对经济和社会的影响

15#-17#学生公寓项目的建成，为了解决桂林洋校区学生公寓不足的问题，改善学生的住宿条件，完善学校基础设施建设，促进学校教育事业持续发展，对人才的培养具有良好的社会效益。

- 项目的可持续性分析

15#-17#学生公寓项目建设后，将完善配套设施和周边环境建设，改善和优化我校育人环境，为推进培养高素质人才创造有利条件。

- 项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

项目已完成竣工验收，后续将开展项目竣工的结算审核工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

主要经验及做法：做好项目投资计划和建设准备工作，项目资金到位后，及时组织招投标工作，及时签订合同，做好施工组织，按进度支付工程款，保证资金使用安全，提高资金使用效率。

存在问题：

建设单位与代管单位双方互信的机制尚未形成，日常监督的度不好把握。建议政府部门加强指导，进一步规范建设单位与代建单位关系。

有关建议：

1、及时组织相关部门进行工程造价结算审价。 对单项工程已完工，具备交付使用条件的， 建设单位应督促施工单位及时报送工程结算相关资料，交有关单位审核、审计，便于主管部门和建设单位及时了解有关基本建设活动财务支出状况和项目进展情况及信息。

2、 进一步加强工程建设项目 资料档案的管理。工程建设项目 资料档案是整个施工项目 重要的管理环节，它反映着工程建设的历史面貌， 是体现工程质量的重要记录， 也是工程运行、维护的重要依据。 建设单位应坚持工程项目 档案资料的形成与工程建设同步的原则，重视基建工程项目 档案工作，及时整理、分类归入各自的资料档案盒，保证文件材料的完整性、准确性、系统性。