海南省财政支出项目-热带海岛生态环境保护与生物资源利用省部共建国家重点实验室项目总结

一、项目概况

（一）项目基本情况

预算单位：海南师范大学本级项目-支持地方高校改革发展资金属于转移性项目

主管部门：省教育厅

项目负责人：王旭初

联系电话：13838488324

项目概述如下：

海南师范大学热带海岛生态环境保护与生物资源利用省部共建重点实验室（筹）立足于热带海岛生态安全和生态可持续发展，面向国家生态文明试验区（海南）和中国特色自由贸易港建设的需求，充分发挥和挖掘我校生态学、化学、地理学等学科交叉优势，重点围绕热带海岛生态过程与生物多样性、热带海岛环境胁迫与生态修复、热带海岛生态资源研究与利用、热带岛礁生态构建与可持续发展等研究方向，深入开展热带海岛生态可持续发展基础性、前瞻性和战略性问题研究，发挥实验室在热带海岛生态环境保护与生物资源利用等领域的重要作用。

热带海岛生态环境保护与生物资源利用省部共建重点实验室（筹）平台硬件建设项目申请400万元专项资金，全部用于购置科研设备。所购置的仪器设备可以完善现有设备的布局，充实实验室的硬件条件，为省部共建重点实验室（筹）的发展和人才引进提供硬件条件，促进海南省生态环境保护与生物资源的开发利用，为海南省社会经济发展做出应有贡献。

该项目实施后新增的仪器设备可以服务学校学院科研事业发展，同时为省内其他高校、科研院所和相关企事业提供仪器共享平台。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：专业科学实验室建设-新增科研实验室1个热带海岛生态环境保护与生物资源利用省部共建国家重点实验室建设项目-构建生态环境保护与生物资源利用科研平台1套。

当年年度目标完成情况：项目的总体目标为专业科学实验室建设-新增科研实验室1个热带海岛生态环境保护与生物资源利用省部共建国家重点实验室建设项目-构建生态环境保护与生物资源利用科研平台1套。目前，仪器设备已全部交付与验收，完成了年度绩效目标。

二、项目资金使用管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数4000000元，资金总额-全年预算数4000000元，

财政资金-年初预算数4000000，元财政资金-全年预算数4000000元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数4000000.00元，资金总额-执行率100%元

其中：

财政资金-全年执行数4000000.00元，财政资金-执行率100%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

根据《海南师范大学财务管理暂行办法（修订）》、《海南师范大学仪器设备、家具计划与采购管理办法》、《海南师范大学招投标管理办法》等规章制度及相关法规对资金进行管理和使用；严格按照财经纪律规范使用资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、专账核算、专款专用原则。

专项资金全部用于科研设备的购置，项目资金到位率100%。根据任务书，2022年5月之前，所有仪器设备到货并完成验收。受疫情影响设备生产及国际物流等原因，部分设备交货延期。经多方努力，全部设备已经完成了交货验收，资金使用率为100%。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

本项目主要涉及热带海岛生态环境保护与生物资源利用省部共建重点实验室（筹）仪器设备采购，针对设备采购问题邀请相关专家进行了设备采购论证会，以讨论采购设备产地问题（进口或者国产），并出具了论证报告，之后由领导小组负责设备采购的招标工作。

通过政府采购招标完成于2021年7月14日政府采购网挂招标公告，于2021年8月5日开标，并于2021年8月6日在海南政府采购网发布中标公告。中标公司于2021年前完成供货，共计72项仪器设备，并于2022年3月安装调试，由海南师范大学国有资产处代表全部验收完成。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

热带海岛生态环境保护与生物资源利用省部共建重点实验室（筹）在桂林洋校区新建实验室面积2100平方米，设备放置场地各部门已落实，水电等经后勤工作人员检测可行。目前，全部仪器设备到齐，完成了验收。项目严格按照财经纪律规范使用资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、专账核算、专款专用原则。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

数量指标：建成科研平台1个；社会效益指标：提高科研水平；服务对象满意度指标：学校师生满意度达80%以上。

经济性分析：严格按照相关规章制度及相关法规使用项目资金，采购均申报政府采购后进行采购，相应的控制了项目成本。在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出，合法、合规使用。

效率性分析：新增72项仪器设备，构建生态环境保护与生物资源利用科研平台1套。设备通过验收小组进行验收，验收质量为合格。

有效性分析：所购置的仪器设备可以完善现有设备的布局，充实实验室的硬件条件，为省部共建重点实验室（筹）的发展和人才引进提供物质基础。

可持续性分析：热带海岛生态环境保护与生物资源利用省部共建重点实验室（筹）是我校重点建设项目之一，学校将持续加大对重点实验室（筹）的资金投入，争通过一流平台建设，为行业科技进步和地方经济社会发展培养更多的人才。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

学校将持续加大对重点实验室（筹）的资金投入，争通过一流平台建设，为行业科技进步和地方经济社会发展培养更多的人才。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1. 主要经验及做法

（1）领导重视，积极安排项目开展工作；

（2）对设备采购产地（进口或国产）问题开展专家论证会，经过讨论论证后决定，保证了设备质量。

2. 存在问题及建议

受疫情影响，生物相关仪器需求量增加，加上生产与货运周期增加及芯片短缺等原因，导致供货周期增加。通过催促供货商采取调货等措施，加快了交付与验收。目前，全部仪器设备到齐，完成了验收与付款。

建议：对进口设备的采购做好预判，并预留足够的设备采购时间，并积极与供货商沟通，采取调货等措施完成采购计划。