## 二级学院
海南师范大学本科教育教学工作审核评估工作指引（2024年11-12月）任务清单 （二级学院）
序号 | 阶段 | 事项 | 截止时间 | 责任单位 | 备注
1 | 自评自建 | 按照评建要求，结合高等教育质量监测数据填报系统，认真填写并对数据进行核验，确保数据无误。 | 2024-11-20 | 各二级学院
2 | 自评自建 | 对2018以来的本科教育教学有关制度、规划、方案等文件进行全面清理、修订和完善，并形成汇编，建立健全教育教学制度保障体系。 | 2024-12-15 | 各二级学院
3 | 自评自建 | 各二级学院对2023年以来的教学资料全面开展自查自评，查漏补缺，形成完整规范的教学档案。 | 2024-12-15 | 各二级学院
4 | 自评自建 | 按照评建要求，结合OBE理念的人才培养方案，加强教学资源建设。 | 2024-12-15 | 各二级学院
5 | 自评自建 | 各二级学院充分挖掘例证，全面梳理在本科教育教学工作中的做法和现状，系统总结教育教学改革经验和特色；认真审视存在的问题，并分析原因，建立工作台账，科学合理提出下一步重点建设任务，在此基础上形成《自评报告》初稿及支撑材料（目录）初稿，同时于12月15日前提交至学校评建办公室，相关支撑材料由学院保存并随时接受学校调阅。 | 2024-12-15 | 各二级学院
6 | 自评自建 | 配合评建办及各职能部门的要求，汇总、统计、按时提交需要的数据、材料。 | 2024-12-15 | 各二级学院

## 机关教辅单位
海南师范大学本科教育教学工作审核评估工作指引（2024年11-12月）任务清单 （机关教辅机构）
序号 | 阶段 | 事项 | 截止时间 | 责任单位 | 备注
1 | 自评自建 | 按照评建要求，结合高等教育质量监测数据填报系统，认真填写对数据进行核验，同时对存在的问题要提出整改措施，并持续改进。 | 2024-11-20 | 机关教辅机构
2 | 自评自建 | 对照审核评估工作要求，依据教育部和海南省教育厅关于本科人才培养相关政策要求，学校各职能部门对本科教育教学有关文件进行全面清理、修订和完善，建立健全质量保障体系。 | 2024-12-15 | 机关教辅机构
3 | 自评自建 | 各相关职能部门对负责的审核评估要点进行全面总结，完成学校《自评报告》相关部分初稿，进行支撑材料的整理工作，提交至学校评建办公室。 | 2024-12-15 | 机关教辅机构
4 | 自评自建 | 各职能部门在开展自评自建过程中，对照评建要求和部门工作职能，凝练特色案例，并于12月15日前报送评建。 | 2024-12-15 | 机关教辅机构